## Лист1
Смета, утверждена на собрании собственников. Смету составил Сорлоневич А.В., уч. 52. | [8 empty] | ФАКТ |  | Фактические расходы по смете
[11 empty] | Старое правление |  | Новое правление |  | Итого цена за вид работ факт. | Выполнено работ в % от сметы | Итого цена (если выполнить 100% работ) | Расхождение с планом, если работы выполнить до 100% по смете
Наименование | длина, м | ширина, м | высота, м | м3 |  |  | цена руб за единицу | Итого руб |  |  | цена руб за единицу | Итого шт./куб. | цена руб за единицу | Итого шт./куб.
Ремонт дороги объем гравия фракция 40-60-100 мм | 2500 | 4 | 0.1 | 1000 |  |  | 900 | 900000 |  |  | 1700 | 10 | 1100 | 735 | 825500 | 74.5 | 1108053.6913 | 18053.6913
Кол-во машин для ремонта дороги (Объем гравия в одной машины 10 м3) |  |  |  |  | 100 | шт | 1900 | 190000
Итого по плану щебень+доставка (1000 м.куб. 100%): | [7 empty] | 1090000
Работа экскаватора на колесах в день (8часов) ровняет 20 машины гравия объемом по 10 м3 |  |  |  |  | 5 | смен | 10000 | 50000 |  | из каких источников взяты деньги
Рабочие 1 человек смена |  |  |  |  | 10 | человек/день | 2000 | 20000
Ремонт канавы
Дренажные трубы Ф400 по 3 метра | 48 | п.м. |  |  | 16 | Пагонных метров | 3600 | 57600 | 6*8500=51000+4500 (доставка)=55500 |  | 6400 | 11 | 8500 | 6 | 121400 | 106.25 | 114258.8235 | 56658.8235
ДОСТАВКА |  |  |  |  | 1 | ШТ | 2500 | 2500
Работа экскаватора по укладке труб (в 1 смену укладывает 18 п.м.) |  |  |  |  | 3 | смен | 10000 | 30000
Рабочие 1 человек смена |  |  |  |  | 6 | человек/день | 2000 | 12000 | 102000 | перерасход | 25000 | 1 | 102000 | 1 | 127000 | 74.5 | 170469.7987 | 140469.7987
Объем копки дренажной канавы | 5000 | 0.6 | 0.4 | 1200
Работа экскаватора на колесах в день (8часов) копает 135 м3/смена |  |  |  |  | 9 | смен | 10000 | 90000 | 135000 | щебень, дрен.трубы, | 16500 | 1 | 135000 | 1 | 151500 | 74.5 | 203355.7047 | 83355.7047
Рабочие 1 человек смена |  |  |  |  | 9 | человек/день | 2000 | 18000
ЧЕЛОВЕК ЗА РАБОТАМИ ИТР |  |  |  |  | 7 | человек/день | 1500 | 10500 |  |  |  |  | Итого израсходовано: |  | 1225400
[6 empty] | Итого общая сумма |  | 1380600 | 952340 |  |  |  |  | Общая сумма с учетом фактической стоимости работ: |  |  | 1596138.0182
[14 empty] | Итого расхождение с планом (при условии выполнения 100% работ, заложенных в смету): |  |  |  | 298538.0182
[9 empty] | рабочие | 1500 в день
Note on M16: Jane: указана стоимость работ по копке отводящих канав стоимость работ по копке дренажных канав будет добавлена позже.
Note on R16: Jane: Ориентир по % выполнения на гравий
Note on O19: Jane: Суммарная стоимость работ по укладке дренажных труб. и перевозке и разравниванию гравия)
Note on R19: Jane: Ориентир по % выполнения на гравий